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Contratos de Emergencia

Desde el Servicio de Museos y Arqueología no han realizado contratos de emergencia asociados o provocados directamente por el estado de alarma. Sí aumentaron las necesidades respecto a los servicios de limpieza en los Museos y en Torre Varona, pero se solventaron por un lado, asumiendo el gasto extra desde Servicios Generales, y en el caso de Torre Varona, desde el propio Servicio de Museos y Arqueología ampliando el horario de la empresa encargada (por proceso de facturación normal).

Afección a contratos adjudicados

Respecto a los contratos adjudicados y la afección por las modificaciones en las líneas presupuestarias, la incidencia ha afectado especialmente a la partida denominada Exposiciones Museos que se destina a actividades diversas de carácter divulgativo en los museos forales y centros asimilados. Sufrió hubo una reducción general de 52.030,00 euros, y algunos contratos no alcanzaron el importe total de su adjudicación, porque los objetivos inicialmente previstos no pudieron serf alcanzados (por el cese de actividad y por la adaptación a la nueva situación):

· El contrato de “Montaje y desmontaje de las exposiciones organizadas por el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava” a favor de la empresa Arteka Une eta Gestión, S.L., adjudicado en 65.000 euros, sufrió un recorte de 7.000 euros, habiéndose ejecutado con normalidad prácticamente todo el importe restante (por precios unitarios) .

· El contrato de “Atención al público en las exposiciones temporales organizadas por el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava en la Sala Amárica”, adjudicado en 13.695,99 euros, sufrió un recorte de 4.000 euros, y tras la liquidación del contrato ha quedado el contraído con un saldo positivo de 4.771,86 euros (por precios unitarios).

Contratos suspendidos

Respecto a los contratos suspendidos como consecuencia del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en aplicación de su artículo 34 por el se regulan las medidas en materia de contratación pública, se produjo la suspensión de los siguientes contratos:

· Contrato de “Apertura, atención al público y visitas guiadas ofrecidas a los visitantes de la Torre Varona en Villanañe” (20M/5.5) a favor de Yolanda Sobrón Larrimbe. La suspensión hasta el mes de mayo incluido y por ese tiempo la empresa recibió una indemnización de 957,42 euros. Además, el contrato, que inicialmente fue adjudicado en 20.098,10 euros, sufrió un recorte de 2.000 euros, y además, tras su liquidación ha quedado el contraído con un saldo positivo de 4.267,80 euros.

· Contrato para la realización de “Actividades didácticas (visitas y talleres) organizadas por el Departamento de Cultura y Deporte en los Museos de la Diputación Foral de Álava” también estuvo suspendido hasta finales del mes de junio y después, la actividad ha visto reducida su demanda y además ha debido ser adaptada a las nuevas circunstancias sociosanitarias. Se adjudica por lotes, siendo las circunstancias de cada uno diferentes:

· Lote 1. Visitas guiadas y talleres en el Museo de Bellas Artes. Fue adjudicado en 22.000 euros a la empresa AARE Servicios Culturales, S.L. Por la suspensión recibieron una indemnización 4.205,71 euros, aunque finalmente el contrato sufrió un recorte de 9.428,57 euros, e incluso, tras su liquidación ha quedado el contraído con un saldo positivo de 6.353,24 euros.

· Lote 2. Visitas guiadas y talleres en el Museo de Ciencias Naturales. Fue adjudicado en 12.000 euros a la sociedad civil Atrium Kulturalia, S.C., sufrió un recorte de 5.142,86 euros, y tras la liquidación del contrato ha quedado el contraído con un saldo positivo de 61,78 euros. Aunque el contrato fue suspendido hasta finales del mes de junio, la empresa no solicitó indemnización.

· Lote 3. Visitas guiadas y talleres en el Museo de Armería y en el BIBAT. Fue adjudicado en 36.000 euros sociedad civil Atrium Kulturalia, S.C.,  sufrió un recorte de 15.428,57 euros, y tras la liquidación del contrato ha quedado el contraído con un saldo positivo de 1.284,51 euros. Aunque el contrato fue suspendido hasta finales del mes de junio, la empresa no solicitó indemnización.

· Contrato para el servicio de “Documentación, actualización y consulta de datos de los fondos del Museo de Bellas Artes de Álava” a favor de la empresa AARE Servicios Culturales, S.L., adjudicado en 31.092,16 euros. Fue suspendido hasta el 2 de junio de 2020. La empresa no recibió indemnización alguna porque su solicitud fue denegada al no cumplir los requisitos exigidos.
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· Suspensión durante el estado de alarma del “Servicio de Conservación y restauración de obras de arte propiedad de la Diputación Foral de Álava pertenecientes a la colección de Artium”, adjudicado a la empresa CRAVAN según O.F. de 27/2020, de 31 de enero.
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· Suspensión, con posterior reanudación del contrato “El teatro llega a la Escuela”


INFORME RELATIVO A LA AFECCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA EN LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL SERVICIO DE DEPORTE EN 2020

	Expediente
	Afectación
	Contrato

	20/D-32
	Suspensión (compensación)
	Servicio de traslado de deportistas participantes en la Campaña de Deporte Escolar entre el día 1 de enero de 2020 y el día 31 de agosto de 2020.

	20/D-32.1
	No se realizan servicios
	Servicio de transporte de las y los deportistas participantes en la Campaña de Deporte Escolar del Territorio Histórico de Álava, en el período comprendido entre el día 1 de septiembre de 2020 y el día 31 de diciembre de 2020.

	20/D-32-4
	Suspensión
	Servicio de traslado de las y los deportistas participantes en la campaña de Deporte Escolar, para la zona de Añana y Ayala.

	20/D-32.6
	No se realizan servicios
	Contrato menor para el transporte de la zona de Ayala de fin de semana (lote 4) de deportistas participantes en la campaña de deporte escolar del Territorio Histórico de Álava, entre octubre y diciembre de 2020.

	20/D-37.3
	Ampliación de plazo
	Contrato por la realización de una campaña de comunicación sobre el deporte escolar en el Territorio Histórico de Álava
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