## Contratos estado de emergencia
| Concepto | Pagos
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | CONTRATACION EXTRAORDINARIA COVID-19 SERVICIO CONTROL EN EL PARQUE DE LANDA | 13246.11
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | CONTROL ACCESO Y AFLUENCIA 30 Y 31 DE MAYO-COVID-19. PARQUES GARAIO Y LANDA | 1398.76
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | MASCARILLA PROTECCION DESECHABLE FFP2 | 328.41
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | TOALLETA 2C Z AMAS 4000UN, GEL LAVAMANOS | 1819.84
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | PAPELERA PEDALBIN 10LT AZUL | 630.7
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | GEL LAVAMANOS BRECGEL BACTER. 5L.GAR | 95.59
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | GEL LAVAMANOS BRECGEL BACTER 5L- GAR | 95.59
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | TERMOMETRO INFRARROJOS | 746
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | SUMINISTRO DE GUANTES VINIL | 142.2
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | CONTINGENCIA COVID-19: ADECUACION DE INSTALAC. Y EQUIPAMIENTO: EDIFICIO ASEOS, A | 3990.83
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | ADECUACION CONTIGENCIA COVID-19: TRABAJOS VARIOS EN ALMACEN DE BICICLETAS DE PAR | 304
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | ADECUACION CONTINGENCIA COVID-19: TRABAJOS VARIOS EN ALMACEN DE BICICLETAS DE PA | 367.84
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | DISPENSADOR TOALLAS INOX | 960.5
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | DISPENSADOR TOALLAS INOX SATINADO | 411.64
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | DOSIFICADOR JABON, PAPELERA POLIPROPILENO... | 670.34
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | DOSIFICADOR JABON SUPERFICIE, DISPENSADOR TOALLAS... | 3241.23
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | CONTRATACION ALQUILER BARRERA PROTECCION CARRETERA A-3014 PARQUE LANDA | 17960.48
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS COVID-19 | TRABAJOS REALIZADOS PARQUE LANDA Y GARAIO | 931.85
SUMINISTROS MATERIALES COVID-19 | SUMINISTROS COVID-19 | 0
SUMINISTROS MATERIALES COVID-19 | SUMINISTRO EN RELACION A COVID-19 HIDROGELES | 5057.8
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSIÓN SERVICIOS PUNTO VERDE MÓVIL DEL 13 DE MARZO AL 11 DE MAYO | INDEMNIZACIONES POR SUSPENSIÓN SERVICIOS PUNTO VERDE MÓVIL DEL 13 DE MARZO AL 11 DE MAYO | 10791.25

## Suspensiones y modificaciones
Contrato | Suspensión/Modificación
Obras del Proyecto de demolición y nueva construcción de depósito de agua en Alegría-Dulantzi | OBRAS FORMALMENTE SUSPENDIDAS Y POSTERIORMENTE AMPLIADO EL PLAZO. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO
Obras del Proyecto modificado de conexión de vertidos de aguas residuales de Ollavarre/Olabarri a la EDAR comarcal de Iruña de Oca | TRAMITADA AMPLIACION DE PLAZO POR HABERSE PARADO LA EJECUCION. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO.
Asistencia técnica gestión de residuos | NO SE VISITARON LAS OBRAS DURANTE EL PERIODO QUE ESTUVIERON PARADAS
Asistencia técnica Seguridad y Salud | NO SE VISITARON LAS OBRAS DURANTE EL PERIODO QUE ESTUVIERON PARADAS
Obras de construcción de los colectores de aguas residuales para conexion de Agurain con la nueva planta depuradora actualmente en construcción por parte de URA | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y SE ADJUDICARON LAS OBRAS.
Obras del Proyecto de Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo La Playa-Carretera A-4326) | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y SE ADJUDICARON LAS OBRAS.
Obras del Proyecto de nuevo depósito y renovación de red en alta para abastecimiento de Puentelarrá y Fontecha. Fase 2: Nueva conducción en alta | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y SE ADJUDICARON LAS OBRAS.
Obras del Proyecto de conexión del núcleo de Villamaderne con la depuradora de Valdegovía. | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y SE ADJUDICARON LAS OBRAS.
Contrato Menor para EBAR en Kontrasta | QUEDO PARALIZADA LA ORDEN FORAL DE APROBACION DE ESTE CONTRATO. POSTERIORMENTE SE APROBÓ LA ORDEN FORAL.
Licitación del nuevo contrato de Servicio de Transporte de Agua Potable | QUEDO PARALIZADA LA TRAMITACION DE ESTA LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y SE ADJUDICÓ EL SERVICIO.
Servicio de Punto Verde Móvil | FORMALMENTE SUSPENDIDO EL SERVICIO DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 11 DE MAYO.
Proyecto piloto del modelo austriaco descentralizado de gestión de residuos orgánicos en Álava | SE LLEVARON UNICAMENTE A CABO AJUSTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19
Diseño e implantación de un modelo nuevo e integrado de gobernanza interinstitucional para la prevención y gestión de residuos urbanos en el Territorio Histórico de Álava | SE TRAMITÓ AMPLIACION DE PLAZO POR HABER SIDO PARALIZADOS TEMPORALMENTE LOS TRABAJOS
Convocatoria de Subvenciones para impulso de la gestión de la fracción orgánica | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO Y SE APROBARON LAS SUBVENCIONES.
Contrato menor Inventario Residuos 2019 | QUEDO PARALIZADA LA ORDEN FORAL DE APROBACION DE ESTE CONTRATO. POSTERIORMENTE SE APROBÓ LA ORDEN FORAL.
Licitación del nuevo contrato del Punto Verde Móvil | QUEDO PARALIZADA LA APROBACION DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE ESTA LICITACION. POSTERIORMENTE SE APROBÓ LA LICITACION Y SE CONTRATÓ EL NUEVO SERVICIO.
“SEGUIMIENTO DE RAPACES FORESTALES Y OTRAS AVES EN IZKI Y CAICEDO YUSO | DESISTIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN, TENÍAN QUE HABER EMPEZADO LOS TRABAJOS EL 15 DE ABRIL. QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
Recogida de contenedores en PN Gorbeia debido a la gran afluencia de personas primavera y verano. | Contratación Extraordinaria
Gestión integral de Parques Naturales | Se paralizó el servicio de vigilancia (dos semanas en el periodo de alarma) .Las horas no trabajadas, fueron recuperadas en los meses posteriores
Redaccion Estrategia Klima Araba | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.
Aprobar la contratación del servicio de control en los parques de Garaio y Landa durante la época estival. | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.
Aprobar la contratación del servicio de limpieza de fosas septicas de los Parques de Landa y Garaio. | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.
Deslinde concejos Foronda Gereña Legarda y Ullíbarri-Viña | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO YA INICIADO DE LICITACION. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.
Redacción plan de territorial parcial Laguardia | QUEDARON SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN FASE DE ADJUDICACIÓN. POSTERIORMENTE SE REACTIVÓ Y FINALIZÓ EL PROCEDIMIENTO.