PLAN ESTRATÉGICO DE LEGISLATURA 2019-2023 DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

INFORME DE CIERRE

Marzo 2024

ÍNDICE:

1. Introducción

2. Datos de Ejecución general

3. Datos de ejecución por Ejes Estratégicos

4. Datos de ejecución por Departamentos

1. Introducción:

El Plan Estratégico de la Diputación Foral de Álava constituye la expresión estructurada de la acción de gobierno que se pone en marcha en el horizonte temporal que abarca la presente Legislatura 2019-2023.

El presente documento tiene por objeto el ofrecer datos sobre el estado de ejecución final de  las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2023 Arabarekin, en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Foral 1/2017 de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno.

El horizonte temporal que abarca este informe es el conjunto del período del plan completo.

La ejecución se computa al mínimo nivel de desglose del plan, es decir, actuación por actuación. Los porcentajes presentados se refieren a la situación actual del conjunto de actuaciones para los siguientes ámbitos de estudio: 1º-el plan global; 2º-análisis por eje estratégico; y 3º- ejecución por departamento.

2. Datos de Ejecución final general:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 12 | 269 | 114 | 383 | 395 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 3,0% | 68,1% | 28,9% | 97,0% |  |

(*) Una gran cantidad de acciones en ejecución se entiende que son de tracto sucesivo.

3. Datos de ejecución por Ejes Estratégicos:

3.1. Ejecución total por ejes:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES EJE 1 | 4 | 90 | 73 | 163 | 167 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 2,4% | 53,9% | 43,7% | 97,6% |  |
| ACTUACIONES EJE 2 | 2 | 94 | 7 | 101 | 103 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 2 | 1,9% | 91,3% | 6,8% | 98,1% |  |
| ACTUACIONES EJE 3 | 4 | 41 | 17 | 58 | 62 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 6,5% | 66,1% | 27,4% | 93,5% |  |
| ACTUACIONES EJE 4 | 2 | 44 | 17 | 61 | 63 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 4 | 3,2% | 69,8% | 27,0% | 96,8% |  |

3.2. Ejecución del Eje 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO DE ÁLAVA

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES EJE 1 | 4 | 90 | 73 | 163 | 167 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE1 | 2,4% | 53,9% | 43,7% | 97,6% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ. 1.1 | 1 | 36 | 49 | 85 | 86 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 1.1. | 1,2% | 41,9% | 57,0% | 98,8% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ. 1.2 | 1 | 19 | 4 | 23 | 24 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 1.2. | 4,2% | 79,2% | 16,7% | 95,8% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ. 1.3 | 2 | 35 | 20 | 55 | 57 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 1.3. | 3,5% | 61,4% | 35,1% | 96,5% | 100,0% |

3.3. Ejecución del Eje 2: DESARROLLO HUMANO Y COHESIÓN SOCIAL

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES EJE 2 | 2 | 94 | 7 | 101 | 103 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE2 | 1,9% | 91,3% | 6,8% | 98,1% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJETIVO 2.1. | 0 | 25 | 5 | 30 | 30 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 2.1. | 0,0% | 83,3% | 16,7% | 100,0% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJETIVO 2.2. | 0 | 30 | 1 | 31 | 31 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 2.2. | 0,0% | 96,8% | 3,2% | 100,0% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJETIVO 2.3. | 2 | 39 | 1 | 40 | 42 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 2.3. | 4,8% | 92,9% | 2,4% | 95,2% | 100,0% |

3.4. Ejecución del Eje 3: DESARROLLO TERRITORIAL DE ÁLAVA

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES EJE 3 | 4 | 41 | 17 | 58 | 62 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE3 | 6,5% | 66,1% | 27,4% | 93,5% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ.3.1. | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 3.1. | 7,7% | 53,8% | 38,5% | 92,3% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ.3.2. | 3 | 18 | 6 | 24 | 27 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 3.2. | 11,1% | 66,7% | 22,2% | 88,9% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ.3.3. | 0 | 16 | 6 | 22 | 22 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 3.3. | 0,0% | 72,7% | 27,3% | 100,0% | 100,0% |

3.5. Ejecución del Eje 4: ACCIÓN CLIMÁTICA

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES EJE 4 | 2 | 44 | 17 | 61 | 63 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE4 | 3,2% | 69,8% | 27,0% | 96,8% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ.4.1. | 1 | 15 | 5 | 20 | 21 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.1. | 4,8% | 71,4% | 23,8% | 95,2% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ.4.2. | 1 | 11 | 4 | 15 | 16 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.2. | 6,3% | 68,8% | 25,0% | 93,8% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ.4.3. | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.3. | 0,0% | 75,0% | 25,0% | 100,0% | 100,0% |
| ACTUACIONES OBJ.4.4. | 0 | 15 | 7 | 22 | 22 |
| EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.4. | 0,0% | 68,2% | 31,8% | 100,0% | 100,0% |

4. Datos de ejecución por Departamentos:

4.1. Departamento de Diputado General:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 2 | 55 | 4 | 59 | 61 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 3,3% | 90,2% | 6,6% | 96,7% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 17 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 11,8% | 76,5% | 11,8% | 88,2% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 2 | 0 | 38 | 1 | 39 | 39 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 2 | 0,0% | 97,4% | 2,6% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 4 | 0,0% | 75,0% | 25,0% | 100,0% | 100% |

4.2. Departamento de Equilibrio territorial:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 2 | 7 | 6 | 13 | 15 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 13,3% | 46,7% | 40,0% | 86,7% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 0,0% | 50,0% | 50,0% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 13 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 15,4% | 46,2% | 38,5% | 84,6% | 100% |

4.3. Departamento de Desarrollo económico, innovación y reto demográfico:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 1 | 52 | 21 | 73 | 74 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 1,4% | 70,3% | 28,4% | 98,6% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 1 | 1 | 37 | 21 | 58 | 59 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 1,7% | 62,7% | 35,6% | 98,3% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 4 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |

4.4. Departamento de Hacienda, finanzas y presupuestos:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 0 | 11 | 13 | 24 | 24 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 0,0% | 45,8% | 54,2% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 1 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 0,0% | 52,4% | 47,6% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100% |

4.5. Departamento de Fomento del empleo, comercio y turismo y de administración foral:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 1 | 12 | 34 | 46 | 47 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 2,1% | 25,5% | 72,3% | 97,9% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 1 | 0 | 11 | 31 | 42 | 42 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 0,0% | 26,2% | 73,8% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 25,0% | 0,0% | 75,0% | 75,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 4 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |

4.6. Departamento de Agricultura:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 1 | 30 | 13 | 43 | 44 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 2,3% | 68,2% | 29,5% | 97,7% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 17 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 5,9% | 58,8% | 35,3% | 94,1% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 0 | 12 | 5 | 17 | 17 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 0,0% | 70,6% | 29,4% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 4 | 0,0% | 80,0% | 20,0% | 100,0% | 100% |

4.7. Departamento de Infraestructuras viarias y movilidad:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 0 | 20 | 5 | 25 | 25 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 0,0% | 80,0% | 20,0% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 1 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 4 | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 4 | 0,0% | 64,3% | 35,7% | 100,0% | 100% |

4.8. Departamento de Medio ambiente y urbanismo:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 3 | 28 | 10 | 38 | 41 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 7,3% | 68,3% | 24,4% | 92,7% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 3 | 12,5% | 75,0% | 12,5% | 87,5% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 4 | 2 | 22 | 9 | 31 | 33 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 4 | 6,1% | 66,7% | 27,3% | 93,9% | 100% |

4.9. Departamento de Cultura y deporte:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 2 | 31 | 1 | 32 | 34 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 5,9% | 91,2% | 2,9% | 94,1% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 2 | 2 | 31 | 1 | 32 | 34 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 2 | 5,9% | 91,2% | 2,9% | 94,1% | 100% |

4.10. Departamento de Políticas sociales:

|  | NO COMENZADA | EN EJECUCIÓN | TERMINADA | EN EJECUCIÓN + TERMINADA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUACIONES | 0 | 25 | 5 | 30 | 30 |
| EJECUCIÓN S/ TOTAL | 0,0% | 83,3% | 16,7% | 100,0% | 100% |
| ACTUACIONES EJE 2 | 0 | 25 | 5 | 30 | 30 |
| EJECUCIÓN S/ EJE 2 | 0,0% | 83,3% | 16,7% | 100,0% | 100% |