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	1. Introducción:



El Plan Estratégico de la Diputación Foral de Álava constituye la expresión estructurada de la acción de gobierno que se pone en marcha en el horizonte temporal que abarca la presente Legislatura 2019-2023.
El presente documento tiene por objeto el ofrecer datos sobre el estado de ejecución final de  las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2023 Arabarekin, en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Foral 1/2017 de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno.
El horizonte temporal que abarca este informe es el conjunto del período del plan completo.
La ejecución se computa al mínimo nivel de desglose del plan, es decir, actuación por actuación. Los porcentajes presentados se refieren a la situación actual del conjunto de actuaciones para los siguientes ámbitos de estudio: 1º-el plan global; 2º-análisis por eje estratégico; y 3º- ejecución por departamento.

	2. Datos de Ejecución final general:





	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	12
	269
	114
	383
	395

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	3,0%
	68,1%
	28,9%
	97,0%
	



(*) Una gran cantidad de acciones en ejecución se entiende que son de tracto sucesivo.
	



	
	


	[bookmark: _Hlk86749501]3. Datos de ejecución por Ejes Estratégicos:



3.1. Ejecución total por ejes:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	 ACTUACIONES EJE 1
	4
	90
	73
	163
	167

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	2,4%
	53,9%
	43,7%
	97,6%
	

	 ACTUACIONES EJE 2
	2
	94
	7
	101
	103

	EJECUCIÓN S/ EJE 2
	1,9%
	91,3%
	6,8%
	98,1%
	

	 ACTUACIONES EJE 3
	4
	41
	17
	58
	62

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	6,5%
	66,1%
	27,4%
	93,5%
	

	 ACTUACIONES EJE 4
	2
	44
	17
	61
	63

	EJECUCIÓN S/ EJE 4
	3,2%
	69,8%
	27,0%
	96,8%
	



3.2. Ejecución del Eje 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO DE ÁLAVA
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES EJE 1
	4
	90
	73
	163
	167

	EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE1
	2,4%
	53,9%
	43,7%
	97,6%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ. 1.1
	1
	36
	49
	85
	86

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 1.1.
	1,2%
	41,9%
	57,0%
	98,8%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ. 1.2
	1
	19
	4
	23
	24

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 1.2.
	4,2%
	79,2%
	16,7%
	95,8%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ. 1.3
	2
	35
	20
	55
	57

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 1.3.
	3,5%
	61,4%
	35,1%
	96,5%
	100,0%




3.3. Ejecución del Eje 2: DESARROLLO HUMANO Y COHESIÓN SOCIAL
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES EJE 2
	2
	94
	7
	101
	103

	EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE2
	1,9%
	91,3%
	6,8%
	98,1%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJETIVO 2.1.
	0
	25
	5
	30
	30

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 2.1.
	0,0%
	83,3%
	16,7%
	100,0%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJETIVO 2.2.
	0
	30
	1
	31
	31

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 2.2.
	0,0%
	96,8%
	3,2%
	100,0%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJETIVO 2.3.
	2
	39
	1
	40
	42

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 2.3.
	4,8%
	92,9%
	2,4%
	95,2%
	100,0%



3.4. Ejecución del Eje 3: DESARROLLO TERRITORIAL DE ÁLAVA
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES EJE 3
	4
	41
	17
	58
	62

	EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE3
	6,5%
	66,1%
	27,4%
	93,5%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ.3.1.
	1
	7
	5
	12
	13

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 3.1.
	7,7%
	53,8%
	38,5%
	92,3%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ.3.2.
	3
	18
	6
	24
	27

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 3.2.
	11,1%
	66,7%
	22,2%
	88,9%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ.3.3.
	0
	16
	6
	22
	22

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 3.3.
	0,0%
	72,7%
	27,3%
	100,0%
	100,0%



3.5. Ejecución del Eje 4: ACCIÓN CLIMÁTICA
	
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES EJE 4
	2
	44
	17
	61
	63

	EJECUCIÓN S/ TOTAL EJE4
	3,2%
	69,8%
	27,0%
	96,8%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ.4.1.
	1
	15
	5
	20
	21

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.1.
	4,8%
	71,4%
	23,8%
	95,2%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ.4.2.
	1
	11
	4
	15
	16

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.2.
	6,3%
	68,8%
	25,0%
	93,8%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ.4.3.
	0
	3
	1
	4
	4

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.3.
	0,0%
	75,0%
	25,0%
	100,0%
	100,0%

	ACTUACIONES OBJ.4.4.
	0
	15
	7
	22
	22

	EJECUCIÓN S/ OBJETIVO 4.4.
	0,0%
	68,2%
	31,8%
	100,0%
	100,0%





	4. Datos de ejecución por Departamentos:



4.1. Departamento de Diputado General:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	2
	55
	4
	59
	61

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	3,3%
	90,2%
	6,6%
	96,7%
	100%

	ACTUACIONES EJE 1
	2
	13
	2
	15
	17

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	11,8%
	76,5%
	11,8%
	88,2%
	100%

	ACTUACIONES EJE 2
	0
	38
	1
	39
	39

	EJECUCIÓN S/ EJE 2
	0,0%
	97,4%
	2,6%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	0
	1
	0
	1
	1

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 4
	0
	3
	1
	4
	4

	EJECUCIÓN S/ EJE 4
	0,0%
	75,0%
	25,0%
	100,0%
	100%




4.2. Departamento de Equilibrio territorial:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	2
	7
	6
	13
	15

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	13,3%
	46,7%
	40,0%
	86,7%
	100%

	ACTUACIONES EJE 1
	0
	1
	1
	2
	2

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	0,0%
	50,0%
	50,0%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	2
	6
	5
	11
	13

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	15,4%
	46,2%
	38,5%
	84,6%
	100%



4.3. Departamento de Desarrollo económico, innovación y reto demográfico:
	
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	1
	52
	21
	73
	74

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	1,4%
	70,3%
	28,4%
	98,6%
	100%

	ACTUACIONES EJE 1
	1
	37
	21
	58
	59

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	1,7%
	62,7%
	35,6%
	98,3%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	0
	14
	0
	14
	14

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 4
	0
	1
	0
	1
	1

	EJECUCIÓN S/ EJE 4
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100%




4.4. Departamento de Hacienda, finanzas y presupuestos:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	0
	11
	13
	24
	24

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	0,0%
	45,8%
	54,2%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 1
	0
	11
	10
	21
	21

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	0,0%
	52,4%
	47,6%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	0
	0
	3
	3
	3

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	100,0%
	100%





4.5. Departamento de Fomento del empleo, comercio y turismo y de administración foral:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	1
	12
	34
	46
	47

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	2,1%
	25,5%
	72,3%
	97,9%
	100%

	ACTUACIONES EJE 1
	0
	11
	31
	42
	42

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	0,0%
	26,2%
	73,8%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	1
	0
	3
	3
	4

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	25,0%
	0,0%
	75,0%
	75,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 4
	0
	1
	0
	1
	1

	EJECUCIÓN S/ EJE 4
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100%







4.6. Departamento de Agricultura:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	1
	30
	13
	43
	44

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	2,3%
	68,2%
	29,5%
	97,7%
	100%

	ACTUACIONES EJE 1
	1
	10
	6
	16
	17

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	5,9%
	58,8%
	35,3%
	94,1%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	0
	12
	5
	17
	17

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	0,0%
	70,6%
	29,4%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 4
	0
	8
	2
	10
	10

	EJECUCIÓN S/ EJE 4
	0,0%
	80,0%
	20,0%
	100,0%
	100%




4.7. Departamento de Infraestructuras viarias y movilidad:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	0
	20
	5
	25
	25

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	0,0%
	80,0%
	20,0%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 1
	0
	9
	0
	9
	9

	EJECUCIÓN S/ EJE 1
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	0
	2
	0
	2
	2

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 4
	0
	9
	5
	14
	14

	EJECUCIÓN S/ EJE 4
	0,0%
	64,3%
	35,7%
	100,0%
	100%




4.8. Departamento de Medio ambiente y urbanismo:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	3
	28
	10
	38
	41

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	7,3%
	68,3%
	24,4%
	92,7%
	100%

	ACTUACIONES EJE 3
	1
	6
	1
	7
	8

	EJECUCIÓN S/ EJE 3
	12,5%
	75,0%
	12,5%
	87,5%
	100%

	ACTUACIONES EJE 4
	2
	22
	9
	31
	33

	EJECUCIÓN S/ EJE 4
	6,1%
	66,7%
	27,3%
	93,9%
	100%



4.9. Departamento de Cultura y deporte:
	 
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	2
	31
	1
	32
	34

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	5,9%
	91,2%
	2,9%
	94,1%
	100%

	ACTUACIONES EJE 2
	2
	31
	1
	32
	34

	EJECUCIÓN S/ EJE 2
	5,9%
	91,2%
	2,9%
	94,1%
	100%




4.10. Departamento de Políticas sociales:
	
	NO COMENZADA
	EN EJECUCIÓN
	TERMINADA
	EN EJECUCIÓN + TERMINADA
	TOTAL

	ACTUACIONES
	0
	25
	5
	30
	30

	EJECUCIÓN S/ TOTAL
	0,0%
	83,3%
	16,7%
	100,0%
	100%

	ACTUACIONES EJE 2
	0
	25
	5
	30
	30

	EJECUCIÓN S/ EJE 2
	0,0%
	83,3%
	16,7%
	100,0%
	100%
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