ARABAKO FORU ALDUNDIAREN 2019-2023 LEGEGINTZALDIKO PLAN ESTRATEGIKOA

ITXIERA TXOSTENA

2024ko martxoa

AURKIBIDEA:

1. Sarrera

2. Gauzatze orokorrari buruzko datuak

3. Gauzatze datuak, ardatz estrategikoen arabera

4. Gauzatze datuak, sailen arabera

1. Sarrera:

Arabako Foru Aldundiaren Plan Estrategikoa gobernu ekintzaren adierazpen egituratua da, zeina egungo 2019-2023 legegintzaldiak barne hartzen duen denbora horizontean jarri baita abian.

Agiri honen xedea da 2019-2023 legegintzaldiko gobernuaren Arabarekin plan estrategikoan jasotako jarduketen azken gauzatzearen egoerari buruzko datuak ematea, betiere Gardentasunaren, Herritarren Parte hartzearen eta Gobernu Onaren 1/2017 Foru Arauak ezarritakoa betez.

Txosten honek hartzen duen denbora horizontea plan osoaren aldi guztia da.

Gauzatzea planaren ahalik eta xehakapen maila txikienera ekartzen da, hau da, jarduketa bakoitzera. Aurkeztutako ehunekoak honako azterketa eremu hauetarako jarduketa multzoaren egungo egoerari buruzkoak dira: 1- plan orokorra, 2- ardatz estrategikoen araberako analisia eta 3.- sail bakoitzaren araberako gauzatzea.

2. Azken gauzatze orokorrari buruzko datuak:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 12 | 269 | 114 | 383 | 395 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 3,0 | % 68,1 | % 28,9 | % 97,0 |  |

(*) Gauzatzen ari diren ekintza asko segidako traktukoak direla ulertzen da.

3. Gauzatze datuak, ardatz estrategikoen arabera:

3.1. Gauzatze guztia, ardatzen arabera:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 4 | 90 | 73 | 163 | 167 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 2,4 | % 53,9 | % 43,7 | % 97,6 |  |
| 2. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 94 | 7 | 101 | 103 |
| 2. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 1,9 | % 91,3 | % 6,8 | % 98,1 |  |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 4 | 41 | 17 | 58 | 62 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 6,5 | % 66,1 | % 27,4 | % 93,5 |  |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 44 | 17 | 61 | 63 |
| 4. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 3,2 | % 69,8 | % 27,0 | % 96,8 |  |

3.2. 1. ardatzaren gaineko gauzatzea: ARABAKO EKONOMIAREN HAZKUNDEA ETA ENPLEGUA

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 4 | 90 | 73 | 163 | 167 |
| 1. ARDATZ GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 2,4 | % 53,9 | % 43,7 | % 97,6 | % 100,0 |
| 1.1 HELB. JARDUKETAK | 1 | 36 | 49 | 85 | 86 |
| 1.1. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 1,2 | % 41,9 | % 57,0 | % 98,8 | % 100,0 |
| 1.2 HELB. JARDUKETAK | 1 | 19 | 4 | 23 | 24 |
| 1.2. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 4,2 | % 79,2 | % 16,7 | % 95,8 | % 100,0 |
| 1.3 HELB. JARDUKETAK | 2 | 35 | 20 | 55 | 57 |
| 1.3. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 3,5 | % 61,4 | % 35,1 | % 96,5 | % 100,0 |

3.3. 2. ardatzaren gaineko gauzatzea: GIZA GARAPENA ETA GIZARTE KOHESIOA

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 94 | 7 | 101 | 103 |
| 2. ARDATZ GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 1,9 | % 91,3 | % 6,8 | % 98,1 | % 100,0 |
| 2.1 HELBURUAREN JARDUKETAK | 0 | 25 | 5 | 30 | 30 |
| 2.1. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 83,3 | % 16,7 | % 100,0 | % 100,0 |
| 2.2 HELB. JARDUKETAK | 0 | 30 | 1 | 31 | 31 |
| 2.2. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 96,8 | % 3,2 | % 100,0 | % 100,0 |
| 2.3 HELB. JARDUKETAK | 2 | 39 | 1 | 40 | 42 |
| 2.3. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 4,8 | % 92,9 | % 2,4 | % 95,2 | % 100,0 |

3.4. 3. ardatzaren gaineko gauzatzea: ARABAKO LURRALDE GARAPENA

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 4 | 41 | 17 | 58 | 62 |
| 3. ARDATZ GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 6,5 | % 66,1 | % 27,4 | % 93,5 | % 100,0 |
| 3.1 HELB. JARDUKETAK | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 |
| 3.1. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 7,7 | % 53,8 | % 38,5 | % 92,3 | % 100,0 |
| 3.2 HELB. JARDUKETAK | 3 | 18 | 6 | 24 | 27 |
| 3.2. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 11,1 | % 66,7 | % 22,2 | % 88,9 | % 100,0 |
| 3.3 HELB. JARDUKETAK | 0 | 16 | 6 | 22 | 22 |
| 3.3. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 72,7 | % 27,3 | % 100,0 | % 100,0 |

3.5. 4. ardatzaren gaineko gauzatzea: KLIMAREN ALDEKO EKINTZA

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 44 | 17 | 61 | 63 |
| 4. ARDATZ GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 3,2 | % 69,8 | % 27,0 | % 96,8 | % 100,0 |
| 4.1 HELB. JARDUKETAK | 1 | 15 | 5 | 20 | 21 |
| 4.1. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 4,8 | % 71,4 | % 23,8 | % 95,2 | % 100,0 |
| 4.2 HELB. JARDUKETAK | 1 | 11 | 4 | 15 | 16 |
| 4.2. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 6,3 | % 68,8 | % 25,0 | % 93,8 | % 100,0 |
| 4.3 HELB. JARDUKETAK | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4.3. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 75,0 | % 25,0 | % 100,0 | % 100,0 |
| 4.4 HELB. JARDUKETAK | 0 | 15 | 7 | 22 | 22 |
| 4.4. HELBURUAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 68,2 | % 31,8 | % 100,0 | % 100,0 |

4. Gauzatze datuak, sailen arabera:

4.1. Diputatu Nagusiaren Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 2 | 55 | 4 | 59 | 61 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 3,3 | % 90,2 | % 6,6 | % 96,7 | % 100 |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 13 | 2 | 15 | 17 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 11,8 | % 76,5 | % 11,8 | % 88,2 | % 100 |
| 2. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 38 | 1 | 39 | 39 |
| 2. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 97,4 | % 2,6 | % 100,0 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 100,0 | % 0,0 | % 100,0 | % 100 |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 75,0 | % 25,0 | % 100,0 | % 100 |

4.2. Lurralde Orekaren Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 2 | 7 | 6 | 13 | 15 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 13,3 | % 46,7 | % 40,0 | % 86,7 | % 100 |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 50,0 | % 50,0 | % 100,0 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 6 | 5 | 11 | 13 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 15,4 | % 46,2 | % 38,5 | % 84,6 | % 100 |

4.3. Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saila

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 1 | 52 | 21 | 73 | 74 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 1,4 | % 70,3 | % 28,4 | % 98,6 | % 100 |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 1 | 37 | 21 | 58 | 59 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 1,7 | % 62,7 | % 35,6 | % 98,3 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 100,0 | % 0,0 | % 100,0 | % 100 |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 100,0 | % 0,0 | % 100,0 | % 100 |

4.4. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 0 | 11 | 13 | 24 | 24 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 45,8 | % 54,2 | % 100,0 | % 100 |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 52,4 | % 47,6 | % 100,0 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 0,0 | % 100,0 | % 100,0 | % 100 |

4.5. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 1 | 12 | 34 | 46 | 47 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 2,1 | % 25,5 | % 72,3 | % 97,9 | % 100 |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 11 | 31 | 42 | 42 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 26,2 | % 73,8 | % 100,0 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 25,0 | % 0,0 | % 75,0 | % 75,0 | % 100 |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 100,0 | % 0,0 | % 100,0 | % 100 |

4.6. Nekazaritza Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 1 | 30 | 13 | 43 | 44 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 2,3 | % 68,2 | % 29,5 | % 97,7 | % 100 |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 1 | 10 | 6 | 16 | 17 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 5,9 | % 58,8 | % 35,3 | % 94,1 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 12 | 5 | 17 | 17 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 70,6 | % 29,4 | % 100,0 | % 100 |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 4. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 80,0 | % 20,0 | % 100,0 | % 100 |

4.7. Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 0 | 20 | 5 | 25 | 25 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 80,0 | % 20,0 | % 100,0 | % 100 |
| 1. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 1. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 100,0 | % 0,0 | % 100,0 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 100,0 | % 0,0 | % 100,0 | % 100 |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 |
| 4. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 64,3 | % 35,7 | % 100,0 | % 100 |

4.8. Ingurumen eta Hirigintza Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 3 | 28 | 10 | 38 | 41 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 7,3 | % 68,3 | % 24,4 | % 92,7 | % 100 |
| 3. ARDATZEKO JARDUKETAK | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 3. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 12,5 | % 75,0 | % 12,5 | % 87,5 | % 100 |
| 4. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 22 | 9 | 31 | 33 |
| 4. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 6,1 | % 66,7 | % 27,3 | % 93,9 | % 100 |

4.9. Kultura eta Kirol Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 2 | 31 | 1 | 32 | 34 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 5,9 | % 91,2 | % 2,9 | % 94,1 | % 100 |
| 2. ARDATZEKO JARDUKETAK | 2 | 31 | 1 | 32 | 34 |
| 2. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 5,9 | % 91,2 | % 2,9 | % 94,1 | % 100 |

4.10. Gizarte Politiken Saila:

|  | HASI GABEA | GAUZATZEN | AMAITUA | GAUZATZEN + AMAITUA | GUZTIRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDUKETAK | 0 | 25 | 5 | 30 | 30 |
| GUZTIAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 83,3 | % 16,7 | % 100,0 | % 100 |
| 2. ARDATZEKO JARDUKETAK | 0 | 25 | 5 | 30 | 30 |
| 2. ARDATZAREN GAINEKO GAUZATZEA | % 0,0 | % 83,3 | % 16,7 | % 100,0 | % 100 |